## Лист3
Утверждаю:
Ген. директор ОАО "Теплоэнерго"
_______________А.В. Гончаров
"______"____________ 2016г.
Отчет ОАО «Теплоэнерго»
о выполнении инвестпрограммы 2015 года
тыс. руб. без НДС
№ | Наименование | План | Факт |  |  | Помесячная разбивка, тыс. руб. без НДС | [24 empty] | Договор | Подрядчик | Срок выполнения | Отметка о выполнении
1 | Реконструкция котельного оборудования КЖМ
| Проектные работы по техперевооружению КЖМ с заменой двух паровых котлов и перепрофилированию мазутного хозяйства на темное топливо |  | 1750 |  | 1750 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1750 | 24-Пд-15и от 14.07.15 | ООО ПК "Инженерные технологии" | 14.01.2016г. (6 мес от 14.07.15)
| Приобретение парового котла паропроизводительностью 25 тн/ч |  | 5127.1 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 5127.1 | 51-Пс-15и от 23.11.15 | ООО "Дар-спец" | 06.01.16г. (45 календ. дней от 23.11.15)
| Приобретение экономайзера ЭБ 1-808И |  | 1830.5 | [24 empty] | 0 |  | 1830.5 | торги 16.12.15г., протокол от 21.12.15г. | АСК г. Бийск | 15 календ. дней с даты заключения договора
| Итого: | 9576.2712 | 8707.6
2 | Реконструкция системы теплоснабжения села Монаково
| Проект на реконструкцию внутреннего газоснабжения жилых домов частного сектора с. Монаково (19 шт) |  | 97.1 |  | 97.1 |  |  | 97.1 |  |  |  | 97.1 |  | 97.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 97.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 97.1 |  | 04-Пд-15и от 06.04.15 | ОАО "ЦИНИИП" | 30 дней от 06.04.15 | выполнено
| Проект на реконструкцию внутреннего газоснабжения жилых домов частного сектора с. Монаково (6 шт) |  | 35.8 |  | 35.8 |  |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  | 35.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 35.8 |  | 10-Пд-15и от 20.05.15 | ОАО "ЦИНИИП" | 15 дней от 20.05.15 | выполнено
| Поставка и установка газовых отопительных котлов с коаксиальными газоходами- 25 шт и электронагревателей -18 шт |  | 860.3 | 860.339 | [5 empty] | 982.068 |  | 982.068 |  |  |  | 486.9 | 373.4 | 860.3 | 0 | 860.3 | [5 empty] | 0 |  | 860.3 | 0 |  |  | ООО "СанТэл" |  | выполнено
| Газоснабжение ж/ домов частного сектора с. Монаково с обвязкой газовых отопительных котлов |  | 294.2 |  | 294.2 | [10 empty] | 243.5 | 50.7 | 294.2 | 0 |  | 294.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 294.2 |  | 30-Пд-15и от 10.08.15, 31-Пд-15и от 10.08.15 | ООО "Минерал Плюс" | 25 дней от авансов. платежа | выполнено
| Устройство теплоснабжения и гвс ж/домов (тепломеханич.часть) частного сектора с. Монаково - 25 объектов |  | 75 | 75 | [11 empty] | 35.4 | 39.6 | 75 | 0 | 75 | [5 empty] | 0 |  | 75 | 0 |  | Хозспособ |  |  | выполнено
| Подключение электрооборудования жилых домов с. Монаково |  | 41.7 | 41.7 | [12 empty] | 41.7 | 41.7 | 0 | 41.7 | [5 empty] | 0 |  | 41.7 | 0 |  | Хозспособ |  |  | выполнено
| Первичная проверка дымовентиляционных систем от котлов бытового назначения, работающих на газовом топливе, жилых домов инд. застройки |  | 20.1695 | 20.1695 | [11 empty] | 20.1695 |  | 20.1695 | 0 | 20.1695 | [5 empty] | 0 |  | 20.1695 | 0 |  | №1148-О/ус-15и от 10.07.15 | БРО ВДПО | до 01.09.15 | выполнено
| Строительный контроль за газификацией и реконструкцией внутреннего газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки с. Монаково |  | 25 | 25 | [12 empty] | 25 |  | 0 | 25 | [5 empty] | 0 |  | 25 | 0 |  | №962-с/РСУ-15 / 21-Пд-15и от 03.07.15 | ОАО"Газпром газ. Белгород" | до полного исполнения обязательств | выполнено
| Тех/присоединение Тенистая,12 (Монакова Анна Дмитриевна) |  | 29.66 | 29.661 | [5 empty] | 35 |  | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.66 |  |  | 29.66 |  | 29.66 | 0 |  | №1526-с/01-15 от 03.03.15 | ОАО"Газпром газ. Белгород" | не позднее 30 июня | выполнено
| Тех/присоединение Южная,6 (Монаков Сергей Викторович) |  | 29.66 | 29.661 | [5 empty] | 35 |  | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.66 |  |  | 29.66 |  | 29.66 | 0 |  | №1527-с/01-15 от 03.03.15 |  | не позднее 30 июня | выполнено
| Тех/присоединение Центральная,36 (Старченко Алла Владимировна) |  | 29.66 | 29.661 | [5 empty] | 35 |  | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.66 |  |  | 29.66 |  | 29.66 | 0 |  | №1528-с/01-15 от 03.03.15 |  | не позднее 30 июня | выполнено
| Тех/присоедин.Центральная,30 (Соколов Геннадий Николаевич) |  | 29.66 | 29.661 | [5 empty] | 35 |  | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.66 |  |  | 29.66 |  | 29.66 | 0 |  | №1529-с/01-15 от 03.03.15 |  | не позднее 30 июня | выполнено
| Тех/присоедин.Центральная,12 (Монакова Ольга Илларионовна) |  | 29.66 | 29.661 | [5 empty] | 35 |  | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.66 |  |  | 29.66 |  | 29.66 | 0 |  | №1530-с/01-15 от 03.03.15 |  | не позднее 30 июня | выполнено
| Тех/присоедин.Центральная,32 (ул.Садовая,9) |  | 29.7 | 29.661 | [5 empty] | 35 |  | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | №1531-с/01-15 от 03.03.15 |  | не позднее 30 июня | повторно письмо
| Расчет по определению потребности в газ.топливе блочной котельной 3,4 МВт с. Монаково |  | 20 |  | 20 |  | 20 | [6 empty] | 20 |  |  |  | 0 | 0 |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20 |  | №01-Пд-15и от 17.03.15 | ОАО "ЦИНИИП" | 7 дней от 17.03.15 | выполнено
№ | Наименование | План | Факт |  |  | Помесячная разбивка, тыс. руб. без НДС | [24 empty] | Договор | Подрядчик | Срок выполнения | Отметка о выполнении
| Капстрой блочно-модульной котельной ТКУ-3,4 МВт (проект, поставка, монтаж ТКУ с дымовой трубой, пуско-наладка) |  | 9872.9 | 9872.9 | [5 empty] | 4800 |  | 4800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 296.6 |  | 296.6 |  | 296.6 | 0 | 9576.3 | 47-Пд-15и от 16.11.15г. | ООО"СТМ-Оскол" | до 14.02.16г. (90 кал. дней от 16.11.15) | проект выполнен
| Строительство фундамента под ТКУ-3,4 МВт и дымовую трубу с учетом транспортных расходов на доставку бетона |  | 229.4 | 213.7 | 15.7 | [17 empty] | 171.4 | 42.3 | 15.7 | 213.7 | 15.7 | 213.7 | 15.7 |  | Хозспособ |  |  | выполнено
| Проектные работы на техперевооружение ГРП и газоснабжение модульной котельной ТКУ-3,4 МВт |  | 145.6 |  | 145.6 | [10 empty] | 145.6 |  | 145.6 | 0 |  | 145.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 145.6 |  | №23-Пд-15 от 08.07.15 | ОАО "ЦИНИИП" | до 28.07.15 | выполнено
| ЭПБ проекта на техперевооружение ГРП и газоснабжение модульной котельной ТКУ-3,4 МВт |  | 33.9 | 33.9 | [12 empty] | 33.9 | 33.9 | 0 | 33.9 | [5 empty] | 0 |  | 33.9 | 0 |  | №37-Пд-15 от 14.09.15 | ООО "Дар-спец" | До полного исполнения обязательств | выполнено
| Техперевооружение газоснабжения от ГРП до модульной котельной ТКУ-3,4 МВт -газопровод среднего давления |  | 757.2 |  | 757.2 | [17 empty] | 757.2 |  |  |  | 757.2 | 0 | 757.2 |  | 42-Пд-15и от 05.10.15г. | ООО "Минерал Плюс" | 30 кал.дней от 05.10.15 | выполнено
| Технический надзор за техперевооружением ГРП и наружн.газопровода котельной ТКУ-3,4 МВт |  | 20.4 | 20.4 | [19 empty] | 20.4 |  | 20.4 |  | 20.4 | 0 |  | 34- О/ус-15в от 15.09.15 | ОАО"Газпром газ. Белгород" | До полного исполнения обязательств | выполнено
| Реконструкция узла учета газа |  | 366.5 | 335 | [19 empty] | 366.5 |  | 366.5 |  | 366.5 | 0 |  | 36-Пд-15и от 14.09.15г. | ООО "Газэнергомонтаж" |  | выполнено
| Проведение комплекса геодезических и землеустроительных работ по земельному участку для строительства котельной |  | 17.5 |  | 17.5 |  |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  | 17.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 17.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 17.5 |  | №58 18.03.15г. | МУП "Землеустроитель" | в течение месяца после процедуры согласования | выполнено
| Комплекс геодезических работ (кадастровая съемка) по земельному участку под проектирование инженерных сетей к котельной |  | 13.07 |  | 13.07 | [9 empty] | 13.07 |  |  | 13.07 | 0 |  | 13.07 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 13.07 |  | №166 от 13.07.15 | МУП "Землеустроитель" | в течение месяца после процедуры согласования | выполнено
| Итого: | 11440.678 | 13103.7395
4 | Реконструкция и ремонт тепловой изоляции с применением современных материалов
| Реконструкция и ремонт надземной изоляции маг. т/с ф720 мм длиной 345 пм в 2-х тр. изм. от КЖМа до вертикального компенсатора |  | 2074.75 |  | 2074.75 |  |  |  | 15.941 | 2058.812 | 0 | 2074.753 | 0 | 2074.753 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2074.75 | [7 empty] | 2074.75 |  | 18-Пд-15и от 18.05.15 | ООО ПФ «Теплоизоляция» | 01.06.15-30.07.15г. | выполнено
| Реконструкция и ремонт надземной изоляции маг. т/с ф1020 мм длиной 85 пм в 2-х тр. изм. от КЖМ до павильона задвижек |  | 593.2203 | 593.2203 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.2203 |  |  | 593.2203 | 0 | 593.2203 | [7 empty] | 593.2203 |  |  | 13-Пд-15и | ООО «Энергокомплекс» | 01.06.15-30.07.15г. | выполнено
| Реконструкция и ремонт надземной изоляции маг. т/с ф325 мм длиной 65 пм в 2-х тр. изм. от КЖМ УТ-3-МТК-18 мкр. Южный |  | 182.117 | 182.12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.117 |  |  | 182.117 | 0 | 182.117 | [7 empty] | 182.117 |  |  | 14-Пд-15и | ООО «Энергокомплекс» | 01.06.15-30.07.15г. | выполнено
| Реконструкция и ремонт надземной изоляции маг. т/с ф1020 мм длиной 652 пм в 2-х тр. изм. от МТК-41 в сторону КЖМ |  | 4500.698 | 4500.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1692.861 | 2403.171 | 4096.032 | 0 | 4096.032 |  | 404.666 |  |  |  | 404.666 |  | 4500.698 |  |  | 15-Пд-15и | ООО «Энергокомплекс» | 01.06.15-23.10.15г. | выполнено
| Реконструкция и ремонт надземной изоляции маг. т/с ф630 мм длиной 160 пм в 2-х тр. изм. от КЮЗР до МТК-1 |  | 877.1 | 877.1186 | [5 empty] | 1035 | 0 | 1035 | 0 | 877.1 |  |  |  | 0 | 0 | 877.1 | [7 empty] | 877.1 |  |  | 16-Пд-15и | ООО «Монтажремстрой плюс» | 01.06.15-30.07.15г. | выполнено
| Реконструкция и ремонт надземной изоляции маг. т/с ф1020 мм длиной 145 пм в 2-х тр. изм. от КЖМ от павильона задвижек до ж/дороги |  | 1016.28 |  | 1016.28 |  |  |  |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 974.282 |  |  | 974.282 | 0 |  | 1016.28 | [7 empty] | 1016.28 |  | 17-Пд-15и от 18.05.15 | ООО ПФ «Теплоизоляция» | 01.06.15-30.07.15г. | выполнено
| Реконструкция и ремонт надземной изоляции маг. т/с ф720 мм от КЖМ (верт. Комп., переход через речку) |  | 816.439 | 816.439 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.439 |  |  | 816.439 | 0 | 816.439 | [7 empty] | 816.439 |  |  | 25-Пд-15и от 01.07.15 | ООО «Монтажремстрой плюс» | 01.07.15-10.08.15г. | выполнено
| Реконструкция и ремонт надземной изоляции маг. т/с ф219 мм от КЮЗР к Пождепо |  | 1161.5254 | 1161.5254 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1161.5254 |  | 1161.5254 | 0 | 1161.5254 | [7 empty] | 1161.5254 |  |  | 29-Пд-15и | ООО «Монтажремстрой плюс» | до 15.09.15г. | выполнено
| Окраска магистральных теплосетей |  | 278.8823 | 278.8823 | [5 empty] | 192.6945 | 0 | 192.6945 | 0 | 163.3051 | 15.7 | 78.8688 | 8.7476 | 103.3165 | 0 | 266.6215 |  | 12.2608 |  |  |  | 12.2608 |  | 278.8823 |  |  | Хозспособ |  |  | выполнено
| Реконструкция и ремонт надземной изоляции маг. т/с ф1020 мм от КЖМ до павильона задвижек |  | 46.05 | 46.046 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 46.05 | 46.05 | 0 | 46.05 | [7 empty] | 46.05 |  |  | 32-Пд-15и от 01.08.2015г. | ООО «Энергокомплекс» | 01.08.15-31.08.15г. | выполнено
| Итого: | 11525.4237 | 11547.0621
| Всего инвестпрограмма: | 32542.3729 | 33358.4015
Примечания: в отчете указана стоимость услуг подрядных организаций и затраты на материалы и оборудование, без учета заработной платы работ, выполняемых хоз/способом.
| Главный инженер | В.Н. Дмитриев
| Начальник ПТО | Д.Г. Выхристюк | [29 empty] | Д.Г. Выхристюк