## План
Утверждаю:
Ген. директор ОАО "Теплоэнерго"
_______________А.В.Гончаров
"______"____________ 2016г.
Отчет о выполнении инвестиционной программы в 2016г.
№ | Наименование работ | Всего затраты в год, тыс. руб. без НДС | Выполнение, тыс. руб. без НДС | [23 empty] | Подрядчик | Прим.
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль |  | август |  | сентябрь |  | 6 мес. |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | 4 кв. |  | 2016 год
|  |  | Выполнение, тыс. руб. без НДС июль: план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Реконструкция котельного оборудования на котельной Жилмассива | 23728.8136 | [8 empty] | 2627 |  | 2643 |  | 0 | 0 | 2165 |  | 7368.31 |  | 8925.5 |  | 18458.81 | 0 | 18458.81 | 0
2 | Реконструкция и ремонт тепловой изоляции с применением современных материалов | 4372.8814 | Выполнение, тыс. руб. без НДС июль: 2186.4407 |  | 2186.4407 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего | 28101.6949 | Выполнение, тыс. руб. без НДС июль: #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Исп. Галкина Н.Ю.