## План
Перечень работ, выполненных за 12 мес. 2017г. по инвестиционной программе
№ | Наименование работ | Затраты
12 мес. 2017г
|  | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. с НДС
Реконструкция котельного оборудования на котельной Жилмассива, в том числе
1 | Монтаж парового котлоагрегата ДКВР-20-13 ГМ №1: обмуровочные работы и "под" котла | 1070.3 | 1262.954
2 | Пуско-наладочные работы котла ДКВР-20-13 ГМ №1 | 878.5 | 1036.63
3 | Газоснабжение парового котла ДКВР-20-13 ГМ №1 с установкой ГРУ | 260.5 | 307.39
4 | Технологическая обвязка котла ДКВР-20-13 ГМ №1 и питательных насосов ЦНСГ 38-198 (3 шт) | 168.4979 | 195.0131
5 | Модернизация системы управления и станции визуализации котла ДКВР-20-13 ГМ №1 (автоматизированная система управления котла) | 3648.8 | 4305.584
6 | Приобретение парового котла ДКВР-20-13 ГМ №2 | 4022.2797 | 4746.29
| Итого по программе 2016г.: | 10048.8775 | 11853.8611
по плану 2017г.
7 | Техническое обследование промышленной безопасности конструкций для переустройства фундаментов парового котла ГМ-50 №2 и экономайзера для установки парового котла ДКВР 20-13 и экономайзера | 50.8475 | 60
8 | Монтаж линии нагнетания питательных насосов ЦНСГ 38-198 №1,2,3 (2 этап) | 315.7868 | 369.7556
9 | Бетонные и железобетонные конструкции котла ДКВР-20-13 ГМ №2; Участок подземного газохода | 838.0009 | 988.8411
10 | Прокладка кабелей для работы электрооборудования котла №1; подключение электрооборудования в два этапа | 1105.64 | 1286.7445
11 | Монтаж питательной линии паровых котлов и узла учета котла №1; №2. Монтаж трубопровода пара котла №1 с декларированием паропровода на соответствие | 1335.8746 | 1541.4962
12 | Проект на техническое перевооружение схемы управления операторской КЖМ (доп. к проекту ИТ-49/15-ЭМ) | 70 | 70
13 | Автоматизированная система управления котла ДКВР 20-13 №1 КЖМ (установка метранов) | 993.6426 | 1166.4753
14 | Монтаж трубопровода пара котла №2 с декларированием паропровода на соответствие | 714.8065 | 843.4717
15 | Обвязка котла №1 технологическими трубопроводами | 256.2586 | 294.6111
16 | Сертификация котла ДКВР №1,2 | 190 | 190
17 | Автоматизированная система управления котла ДКВР 20-13 №2 КЖМ (установка метранов) | 1106.6396 | 1300.3695
18 | Автоматизированная система управления котла ДКВР 20-13 №2 КЖМ (приобретение шкафов управления) | 1871.8246 | 2208.753
19 | Газоснабжение парового котла ДКВР-20-13 №2 | 4120.142 | 4814.355
20 | Техническое перевооружение КЖМ - монтаж котла ДКВР №2 | 4386.02 | 5175.5036
21 | Реконструкция котельного оборудования КЖМ. Котел ДКВР -20-13 №2. Установка и подключение шкафов силовых | 1003.641 | 1183.0308
22 | Прокладка кабелей для работы электрооборудования котла №2; подключение электрооборудования | 838.1656 | 960.481
23 | Шеф-монтаж горелок котла ДКВР-20-13 №2 | 13.2179 | 15.5971
24 | Технологическая обвязка котла ДКВР-20-13 №2 | 142.9972 | 163.6979
25 | Трубопровод питания котла ДКВР-20-13 №2 | 334.4404 | 387.7964
26 | Устройство рам и воздуховодов для котла ДКВР-20-13 №2 | 21.3405 | 24.4997
| Итого по программе 2017г.: | 19709.2861 | 23045.4795
| Всего: | 29758.1637 | 34899.3406
Реконструкция и ремонт тепловой изоляции с применением современных материалов
1 | Реконструкция надземной изоляции магистральных теплосетей ф720 мм длиной 275 пм в 2-х тр. изм. от КЖМ. Участок: от ж/д до реки Оскол | 2339.7638 | 2741.2823
| Итого: | 2339.7638 | 2741.2823
| Всего: | 32097.9275 | 37640.6229
| Начальник ПТО | Д.Г. Выхристюк
Исп. Галкина Н.Ю.