## План
Отчет о выполнении инвестиционной программы в 2021г.
№ | Наименование работ | Всего затраты | Разбивка выполнения по месяцам, тыс. руб. без НДС |  |  | тыс. руб. без НДС
|  |  | январь | февраль | март | 1 кв. |  | апрель |  | май |  | июнь |  | 6 мес. |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | 9 мес. |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | 12 мес.
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Реконструкция надземной изоляции магистральных теплосетей от П-образного компенсатора железной дороги до П-образного компенсатора в районе гаражей | 2500.1667 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2500.1667 |  |  |  | 2500.1667 | 0 | [6 empty] | 2500.1667 | 0
2 | Реконструкция надземной изоляции участков сети: от камеры распределения до задвижек d600; перемычка d600 | 232.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 232.75 |  |  |  | 232.75 | 0 | [6 empty] | 232.75 | 0
3 | Реконструкция надземной изоляции участка теплосети от забора котельной до павильона задвижек КЖМ | 676.8333 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 676.8333 |  |  |  | 676.8333 | 0 | [6 empty] | 676.8333 | 0
4 | Реконструкция надземной изоляции теплосети на территории котельной Жилмассива | 110.475 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 110.475 |  |  |  | 110.475 | 0 | [6 empty] | 110.475 | 0
5 | Реконструкция надземной изоляции участка теплосети от КЖМ по ул. Холостая | 704.675 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 704.675 |  |  |  | 704.675 | 0 | [6 empty] | 704.675 | 0
6 | Реконструкция центральных тепловых пунктов. Установка дополнительных пластинчатых пологревателей на первую ступень горячего водоснабжения на ЦТП-25 мкр. Королева | 739.1667 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 739 |  |  |  | 739 | 0
7 | Реконструкция центральных тепловых пунктов. Установка дополнительных пластинчатых пологревателей на первую ступень горячего водоснабжения на ЦТП-27 мкр. Королева | 665.8333 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 665.8333 | [5 empty] | 665.8333 | 0
8 | Реконструкция системы теплоснабжения с. Терехово | 4447.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 7.711 | 0 | 48 | 300 | 55.711 | 0 | [5 empty] | 300 | 55.711 | 4148 | [5 empty] | 4448 | 55.711
| - ООО Землеустроитель кадастровая съемка земельного участка | [9 empty] | 7.711 |  |  |  | 7.711
| - ООО "БЕЛГОРОДТИСИЗ" инженерно-геологичесие изыскания | [11 empty] | 48 |  | 48
| Итого | 10077.65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 7.711 | 0 | 96 | 300 | 103.711 | 0 |  | 4224.9 |  |  |  | 4524.9 | 103.711 | 4813.8333 |  | 739 |  |  |  | 10077.7333 | 103.711
Исп. Галкина Н.Ю.