## План
Отчет по выполнению инвестиционной программы в 2019г. Факт 9 мес. (тыс. руб. без НДС)
№ | Наименование работ | Всего затраты на год | 1 кв. |  | 2 кв. |  |  | 6 мес. |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | 9 мес. |  | Прим. |  |  |  | 12 мес.
|  |  | план | факт | план | факт | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | октябрь | ноябрь | декабрь | план | факт
1 | Реконструкция надземной изоляции участка тепловой сети от П-обр. компенсатора ул. Холостая до ул. Демократическая | 1620.9167 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1310.342 | 1620.9167 | 0 |  |  | 1620.9167 | 1310.342 | Затраты с НДС составят 1565,26 тыс. руб.
2 | Реконструкция котельного оборудования на котельной Жилмассива. Установка преобразователя частоты | 8401.6667 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | 8401.6667 | 0 | 8401.6667 | 0
| Итого | 10022.5833 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 1310.342 | 1620.9167 |  | 8401.6667 | 0 | 10022.5833 | 1310.342
Примечание: фактическое исполнение п.2 - декабрь 2019г., согласно договора № 297-Пс-19и от 23.05.2019г срок поставки 7 мес. от даты заключения договора. Цена настоящего договора 8666,67 тыс. руб. без НДС (10400 тыс. руб. с НДС).
| Начальник ПТО | [8 empty] | Д.Г. Выхристюк
Исп. Галкина Н.Ю.