## План
Отчет по выполнению инвестиционной программы в 2019г.
№ | Наименование работ | Всего затраты на год, тыс. руб. без НДС | 1 кв. |  | 2 кв. |  |  | 6 мес. |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | 9 мес. |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | 12 мес., тыс. руб. без НДС |  | 12 мес., тыс. руб. с НДС
|  |  | план | факт | план | факт | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Реконструкция надземной изоляции участка тепловой сети от П-обр. компенсатора ул. Холостая до ул. Демократическая | 1620.9167 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1310.342 | 1620.9167 | 0 |  |  | 1620.9167 | 1310.342 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1620.9167 | 1310.342 | 1945.1 | 1564
2 | Реконструкция котельного оборудования на котельной Жилмассива. Установка преобразователя частоты | 8401.6667 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | 8401.6667 | 0 | 8401.6667 | 0 |  |  | 0 | 8734.8376 |  |  | 8401.6667 | 8734.8376 | 10082 | 10477.139
| Итого | 10022.5833 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 1310.342 | 1620.9167 |  | 8401.6667 | 0 | 10022.5833 | 1310.342 |  |  | 0 | 8734.8376 |  |  | 10022.5833 | 10045.1797 | 12027.1 | 12041.139
| Начальник ПТО | [24 empty] | Д.Г. Выхристюк
Исп. Галкина Н.Ю.